| УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 «Норильчонок» (МАДОУ «ДС №5 «Норильчонок») ул. Дзержинского, д. 5, ул. Комсомольская, д. 40, р-н Центральный, г. Норильск, Красноярский край, 663300 Телефон: (3919) 42-61-08, 42-61-60 E-mail: nor.madou5@mail.ru http://.norilchonok.ucoz.ru ЕГРЮЛ (ОГРН) 1132457000884 ОКПО 21876392 ИНН/КПП 2457075351/245701001 от «07» октября 2020 № 424. на № ____ от «____»_________ 20 20 |  |  |
| --- | --- | --- |

Промежуточный отчет
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, иных действующих в сфере образования организаций, а также их объединений, реализующих инновационные проекты и программы, признанных региональными инновационными площадками

Наименование организации (в соответствии с уставом):

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 «Норильчонок»

Тема инновационного проекта (программы):

«ГТО Норильчонка: к рекордам с детства»

Реквизиты документа о признании организации региональной инновационной площадкой: Приказ Министерства образования Красноярского края №78-11-05 от 02.03.2020 г.

Промежуточные результаты
хода реализации проекта (программы)

| № п/п | Задачи отчетного периода | Планируемые промежуточные инновационные продукты и результаты | Фактически полученные инновационные продукты и результаты | Причины расхождений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка детей старшего дошкольного возраста и младшего школьного возраста к выполнению нормативов первой ступени Физкультурно-спортивного комплекса ГТО, активное включение всех участников образовательного процесса (в том числе педагогов и родительской общественности) в подготовку и сдачу нормативов ГТО в соответствии с возрастными ступенями. Увеличение возможностей социальной активности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Профилактика гиподинамии участников проекта в условиях полярной ночи, в связи с погодными условиями в районах Крайнего Севера. Содействие росту популярности и престижности занятий физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни, потребности к систематической физической активности и успешного выполнения нормативов ВФСК ГТО у детей, педагогов и родителей. Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом. Организация продуктивного взаимодействия с родительской общественностью и социальными институтами города Норильска. | Разработка положений, конспектов и программ занятий: - Консультационный центр «Зарядка с мамой», для детей с 2 месяцев, не посещающих детские сады города Норильска и их родителей; - «ГТО Норильчонка» между воспитанниками ДОУ города Норильска; - «ГТО Норильчонка» между воспитанниками ДОУ и учащимися МБОУ «Гимназия № 7» города Норильска; - Летняя школа чемпионов «Планета спорта»: «Зарядка с чемпионом», «Спортивный пикник»; - «Летняя спартакиада Норильчонка» среди воспитанников и родителей МАДОУ «ДС №5 «Норильчонок» - Спартакиада дошкольников «Воспитатели и дети-спортсмены лучшие на свете» между ДОУ города Норильска посвященная Дню дошкольного работника - Спортивно-развлекательное мероприятие «ГТО Норильчонка: к рекордам с детства». - Разработка и утверждение эскиза спортивно-игровой летней площадки двор пр. Ленинский, 31 - Разработка системы мониторинга, анкетирования и системы рейтинговый оценки участников мероприятий проекта. | Выполнено |  |
| 2 |  | Подготовка участников к мероприятиям: - работа с музыкальным репертуаром; - разработка костюмов команды; - занятия и тренировки; | Выполнено |  |
| 3 |  | Взаимодействие с членами организационного комитета, приглашенными специалистами | Выполнено | С учетом рекомендаций по работе в период пандемии, дистанционно |
| 4 |  | Консультационный центр «Зарядка с мамой»: совместные с родителями занятия физической культурой для детей с 2 месяцев, не посещающих детские сады города Норильска. | В процессе реализации | С учетом рекомендаций по работе в период пандемии, дистанционно |
| 5 |  | Корпоративный клуб ГТО «ЗОЖ-здоровые обаятельные женщины»: фитнес тренинги для сотрудников в групповом и индивидуальном режиме в перерывах и вне рабочее время | В процессе реализации | С учетом рекомендаций по работе в период пандемии |
| 6 |  | Оформление и разметка спортивно-игровой летней площадки двор пр. Ленинский, 31: оформительские работы на площадке, нанесение разметки на игровую площадку | Перенесено | Перенесено до улучшения эпидемиологической ситуации |
| 7. |  | «ГТО Норильчонка» между воспитанниками ДОУ города Норильска (ДС «АРТИКА»): соревнования между воспитанниками ДОУ в личном и командном зачете. | Выполнено 17.06.2020 18.06.2020 19.06.2020 | На базе ДОУ между воспитанниками ДОУ старшего дошкольного возраста (250 человек) с учетом рекомендаций по работе в период пандемии |
| 8. |  | Тренинг для педагогов ДОУ города Норильска: «Мы- команда»: Мероприятие, направленное на командообразование с активистами движения молодых специалистов «Лидер» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», волонтёры Универсиады-2019 г. Красноярск | Перенесено на Октябрь | С учетом рекомендаций по работе в период пандемии |
| 9. |  | Летняя школа чемпионов «Планета спорта»: «Зарядка с чемпионом» мероприятия с воспитанниками и сотрудниками МАДОУ ДС №5 «Норильчонок» с приглашенными специалистами и спортсменами города | В процессе реализации | Перенесено до улучшения эпидемиологической ситуации |
| 10. |  | «Спортивный пикник»: совместная спортивная - туристическая деятельность с детьми и родителями с выездом за город | Мероприятие отменено | С учетом рекомендаций по работе в период пандемии |
| 11. |  | Флеш-моб приуроченный к Дню города и Дню металлурга «Все в спорте» | Участие в дистанционном видео конкурсе. Диплом за активное участие и спортивную подготовку семьи Булатовых. | С учетом рекомендаций по работе в период пандемии |
| 12. |  | Открытие физкультурно- спортивной площадки | Выполнено 8.07.2020 9.07.2020 10.07.2020 | Проводилось каждой группой отдельно в соответствии с постановлением об эпидобстановке от 27.03.2020 № 71-УГ |
| 13. |  | Участие в летнем фестивале ГТО | Творческий конкурс информационных стендов; «Комплекс ГТО – путь к успеху!» (лучший стенд) | С учетом рекомендаций по работе в период пандемии |
| 14. |  | «Летняя спартакиада Норильчонка» среди воспитанников и родителей МАДОУ «ДС №5 «Норильчонок» | Выполнено 8.07.2020 9.07.2020 10.07.2020 | Проведено среди воспитанников,для родителей перенесено на более поздний срок, в связи с эпидобстановкой |
| 15. |  | Подведение промежуточных итогов по результатам выполнения нормативов ГТО участниками образовательная практика | Участие в творческом краевом конкурсе «Ты в ГТО – а значит в теме!» (фото, фотоколлажи, стихи, рисунки) |  |
| 16. |  | Спартакиада дошкольников «Воспитатели и дети - спортсмены лучшие на свете» между ДОУ города Норильска, посвященная дню дошкольного образования | Проведен конкурс рисунков «Воспитатели и дети - спортсмены лучшие на свете» | С учетом рекомендаций по работе в период пандемии |

Заведующий учреждением	     	                         _________Е.А. Черепанова