РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 5 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей «Норильчонок»

663300, г. Норильск, ул. Дзержинского, д.5 «Б»

тел. (3919) 42-62-08; т/ф (3919) 42-61-60 e-mail: nor.madou5@mail.ru

Утверждено

приказом заведующего МАДОУ «Детский сад № 5 «Норильчонок»

«05»  мая 2014  № 132

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ВВЕДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МАДОУ «Детский сад № 5 «Норильчонок»

НА 2014 - 2016 ГОДЫ

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Организационное обеспечение |
|  | Создание и организация деятельности рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ДО. | апрель 2014 | Заведующий МАДОУ Заместитель заведующего по УВ и МР | Создание и определение функционала рабочей группы ОО по введению ФГОС ДО. |
|  | Мониторинг готовности учреждения и педагогического коллектива МАДОУ к введению ФГОС ДО. | апрель 2014 | Заведующий МАДОУ Рабочая группа | Количественная и качественная оценка уровня готовности ДОУ к внедрению ФГОС ДО. |
|  | Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО. | апрель 2014 - по мере поступления материалов | Заведующий МАДОУ Заместитель заведующего по УВ и МР | Расширение знаний сотрудников ДОУ о нормативно-правовой базе, регулирующей внедрение ФГОС ДО. |
|  | Организация работы постоянно-действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Изучаем и работаем по ФГОС ДО» | октябрь 2014 – январь 2016 (1 раз в квартал) | Заместитель заведующего по УВ и МР Рабочая группа | Методические рекомендации по организации деятельности в различных возрастных группах ДОУ, актуальные при внедрение ФГОС ДО. |
|  | Участие педагогов в городских методических объединениях и обучающих семинарах по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования» | октябрь 2014 – январь 2016 | Заместитель заведующего по УВ и МР | Взаимодействие между ДОУ г.Норильска, обмен опытом, накопление системы знаний о ФГОС ДО. |
| 2. Нормативно-правовое, аналитическое и методическое обеспечение введения ФГОС ДО |
|  | Разработка и утверждение плана мероприятий по введению ФГОС ДО. | апрель 2014 | Заведующий МАДОУ Рабочая группа | План мероприятий введению ФГОС ДО. |
|  | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. | апрель 2014 - по мере поступления материалов | Заведующий МАДОУ Заместитель заведующего по УВ и МР Рабочая группа | Банк данных нормативно правовых документов регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. |
|  | Внесение изменений и дополнений в Устав ДОУ. | сентябрь 2014 | Заведующий МАДОУ | Изменения в Устав ДОУ. |
|  | Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО. | сентябрь 2014 | Заведующий МАДОУ Заместитель заведующего по УВ и МР Заместитель заведующего по АХР | Должностные инструкции работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО. |
|  | Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО. | апрель 2014 – январь 2016 | Заведующий МАДОУ Заместитель заведующего по УВ и МР | Приказы, локальные акты, регламентирующие введение ФГОС ДО в ДОУ. |
|  | Разработка годового плана работы учреждения с учетом введения ФГОС. | июнь 2014 | Заведующий МАДОУ Заместитель заведующего по УВ и МР Заместитель заведующего по АХР | Годовой план работы учреждения |
|  | Разработка плана научно-методической работы с ориентацией на проблемы внедрения ФГОС ДО. | август 2014 | Заместитель заведующего по УВ и МР | План научно-методической работы МАДОУ. |
|  | Проведение педагогического совета «ФГОС – ориентир развития системы дошкольного образования в РФ» (ознакомление педагогического персонала с проектом внедрения ФГОС ДО в ДОУ) | сентябрь 2014 | Заведующий МАДОУ Заместитель заведующего по УВ и МР Рабочая группа | Привлечение внимания педагогов к вопросам внедрения ФГОС ДО в ДОУ |
|  | Проведение педагогических часов, тематических консультаций, семинаров-практикумов по актуальным проблемам перехода на ФГОС ДО. | апрель 2014 – январь 2016 | Заведующий МАДОУ Заместитель заведующего по УВ и МР Рабочая группа | Организационно-методическое сопровождение внедрения в практику ФГОС ДО и реализация оптимальной модели организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. |
|  | Определение из реестра примерных образовательных программ, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО. | октябрь 2014 - апрель 2015 по мере публикации реестра примерных ООП ДО | Заведующий МАДОУ Заместитель заведующего по УВ и МР | Определение перечня вариативных примерных ООП ДО и методических пособий, для использования в образовательном процессе ДОУ в соответствии с ФГОС ДО (на основе реестра). |
|  | Разработка ООП ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО | апрель – сентябрь 2015 по мере публикации реестра примерных ООП ДО | Заведующий МАДОУ Заместитель заведующего по УВ и МР Рабочая группа | Разработка ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО с учетом примерных образовательных программ дошкольного образования. |
|  | Организация проведения общественно-профессиональной экспертизы ООП ДОУ | октябрь – 2015 январь 2016 | МУ «Методический центр» | Экспертиза ООП ДОУ с привлечением органов государственно-общественного управления. |
|  | Утверждение основной образовательной программы ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО. | январь 2016 -август 2016 | Заведующий МАДОУ | Утверждение ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО |
|  | Подведение итогов работы по подготовке и введению ФГОС ДО за прошедший год на итоговом педсовете. | май 2015, май 2016 | Заведующий МАДОУ Заместитель заведующего по УВ и МР Рабочая группа | Итоги подготовки и введения ФГОС ДО. |
|  | Обобщение опыта реализации ФГОС ДО педагогическим коллективом учреждения. | январь 2016 -май 2016 | Заведующий МАДОУ Заместитель заведующего по УВ и МР Рабочая группа | Опыт реализации ФГОС ДО в ДОУ. |
| 3.Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО |
| 1. | Организация участия руководителей, педагогов дошкольных учреждений в краевых, всероссийских, дистанционных научно-практических конференциях, семинарах, вебинарах по вопросам внедрения ФГОС ДО | апрель 2014 – сентябрь 2016 | Заведующий МАДОУ Заместитель заведующего по УВ и МР | Повышение квалификации руководящими и педагогическими работниками ДОУ по введению ФГОС ДО. |
| 2. | Составление прогноза обеспечения кадрами ДОУ на 2014-2016 год. | октябрь 2014 | Заведующий МАДОУ | База данных по кадровому обеспечению ДОУ. |
| 4. Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС ДО |
|  | Анализ материально-технического и учебно-методического обеспечения ДОУ в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО. | сентябрь 2014 – апрель 2015 | Заведующий МАДОУ Заместитель заведующего по УВ и МР Заместитель заведующего по АХР | Составление перечня необходимых средств обучения, материалов |
|  | Определение объемов расходов на подготовку и переход на ФГОС ДО. | сентябрь 2014 – апрель 2015 | Заведующий МАДОУ | Смета расходов |
|  | Обеспечение соответствия предметно-пространственной развивающей среды, санитарно-гигиенических условий, материально-технического обеспечения требованиям ФГОС ДО. | Апрель 2015 – январь 2016 | Заведующий МАДОУ Заместитель заведующего по УВ и МР Заместитель заведующего по АХР | Оснащение образовательного процесса в соответствии требованиям ФГОС ДО. |
|  | Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников учреждения. |  | Заведующий МАДОУ | Локальные акты ДОУ |
|  | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. |  | Заведующий МАДОУ | Дополнительные соглашения к трудовым договорам. |
| 5. Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО |
|  | Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о введении ФГОС дошкольного образования | постоянно | Заместитель заведующего по УВ и МР Рабочая группа | Информирование педагогов, родителей (законных представителей) и всех заинтересованных лиц о нормативно-правовых и программно-методических документах по введению ФГОС ДО. |
|  | Широкое информирование родителей (законных представителей) о подготовке к проведению и порядке перехода на ФГОС ДО через наглядную информацию, сайт, родительские собрания. | постоянно | Заместитель заведующего по УВ и МР Рабочая группа | Информирование родителей (законных представителей) о нормативно-правовых и программно-методических документах по введению ФГОС ДО. |